Додаток 4

до розпорядження голови районної державної адміністрації

23.11.2018    №   721

ПЛАН

підготовки, обговорення та затвердження

Перспективного плану розвитку Білозерського району на 2019 – 2021 роки

| № | Захід | Термін | Відповідальні виконавці | Цільова аудиторія |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Створення районної ради регіонального розвитку та формування планів її роботи | До 26 листопада 2018 року | Відділ економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та надання адміністративних послуг районної державної адміністрації | – |
|  | Проведення у районі публічного обговорення проектів планів перспективного розвитку територій. Можливі формати: засідання ради регіонального розвитку, колегій, депутатських комісій, фракційні обговорення, засідання виконкомів, за «круглим столом» з галузевими експертами, галузеві наради і збір пропозицій, збори населення (громадські слухання, звіти депутатів, місцевих голів, батьківські збори тощо), збори або інформування у трудових колективах (бюджетних, приватних підприємств, силових структурах), засідання громадських рад при державних органах тощо | З 26 листопада по 07 грудня 2018 року | Голова районної державної адміністрації | Сільські голови (у тому числі об’єднаних територіальних громад), депутати місцевих рад, представники громадських організацій, населення, ЗМІ, колективи підприємств, галузеві осередки (освіта, медицина, житлово-комунальне, сільське господарство та ін.) |
|  | Надання до відділу економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та надання адміністративних послуг районної державної адміністрації переліку об’єктів соціально-економічної сфери та інфраструктури, на яких планується проведення робіт з будівництва, капітального ремонту, модернізації (інших робіт). Перелік разом з відповідними фотографіями або графічними матеріалами (обов’язково), коротким описом та інформацією про поточний стан реалізації необхідно оформити згідно зі зразками, наведеними у додатку 3 до цього розпорядження | 07 грудня 2018 року | Структурні підрозділи районної державної адміністрації, Білозерський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), КП «Білозерська центральна районна лікарня» (за згодою), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерського району» (за згодою), Білозерська районна філія Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), сільські ради (за згодою) | – |
|  | Проведення засідань районної ради регіонального розвитку із затвердженням перспективного плану та проектів району | 10 – 14 грудня 2018 року | Голова районної державної адміністрації | Сільські голови (у тому числі об’єднаних територіальних громад), депутати місцевих рад, представники місцевого бізнесу та громадських організацій, ЗМІ, населення |
|  | Надання до Департаменту інвестиційної та промислової політики обласної державної адміністрації перелік об’єктів соціально-економічної сфери та інфраструктури, на яких планується проведення робіт з будівництва, капітального ремонту, модернізації (інших робіт), відповідно до затвердженого районною державною адміністрацією, перспективного плану розвитку району на 2019 – 2021 роки. | 14 грудня 2018 року | Відділ економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та надання адміністративних послуг районної державної адміністрації |  |
|  | Узагальнення переліку об’єктів для включення до Перспективного плану розвитку Білозерського району на 2019 – 2021 роки | 10-14 грудня 2018 року | Відділ економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та надання адміністративних послуг районної державної адміністрації | – |
|  | Висвітлення матеріалів у засобах масової інформації та в мережі Інтернет щодо найбільш значущих реалізованих проектів у Білозерському районі за 2014 – 2018 роки. | грудень 2018 року | Сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики районної державної адміністрації | Районна газета «Придніпровська зірка» |
|  | Висвітлення матеріалів у засобах масової інформації та в мережі Інтернет про заплановані до реалізації проектів й ініціатив району на 2019 – 2021 роки | І квартал 2019 року | Сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики районної державної адміністрації | Районна газета «Придніпровська зірка» |
|  | Проведення засідання районної ради регіонального розвитку. | 04 січня 2018 року | Керівництво РДА, структурні підрозділи районної державної адміністрації, Білозерський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), КП «Білозерська центральна районна лікарня» (за згодою), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерського району» (за згодою), Білозерська районна філія Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), сільські ради (за згодою) | Члени районної ради регіонального розвитку, голови сільських, рад, голови об’єднаних територіальних громад, представники бізнесу, громадських організацій, ЗМІ |
|  | Захист Перспективного плану розвитку Білозерського району на 2019 – 2021 роки | 14-18 січня 2018 року | Керівництво РДА, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, голови об’єднаних територіальних громад (за згодою) |  |

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі,

інфраструктури та надання адміністративних послуг

районної державної адміністрації                                                                                                                        І.КОЛБАЄВА